## イベント
人件費
おおよその期間 | プロセス | 子プロセス | タスク | 発注者 | 制作者 | 起こりがちな事 | 留意すべきリスク | 見積り項目 | プロデューサー | イベント ディレクター/PM | デバイス ディレクター/PM | AD | TD | デザイナー | ハードウエア エンジニア | ソフトウエア エンジニア
ー | 提案 | オリエンテーション | 与件整理 | ◎ | ○ | 事前資料を確認して質問内容を準備 クライアントの過去実施事例を調査しておく | 要求仕様を明確にもらえない可能性 | ー | ● | ● | ●
2週間～1ヶ月 |  | プレゼンテーション | 推進体制 |  | ◎ |  |  | 企画提案費 | ● | ▲ | ▲
|  |  | リーガルリサーチ |  | ◎ |  |  |  | ● | ● | ●
|  |  | 現場調査/ロケハン |  | ◎ | 現地回線設備 | 確認に時間がかかる／回線工事必要な場合もあり |  | ● | ● | ●
|  |  | コンプライアンスチェック |  | ◎ | 個人情報取り扱い等 |  |  | ● | ● | ●
|  |  | 技術調査検証 |  | ◎ |  |  |  | ● | ● | ● |  | ●
|  |  | 事例調査 |  | ◎ |  |  |  | ● | ● | ●
|  |  | 体験コンテンツ概要 |  | ◎ | デバイスの体験含む運用概要 |  |  | ● | ● | ●
|  |  | 提案書作成（構成書・システム含む） |  | ◎ |  |  |  | ● | ● | ●
ー | 契約 |  | 基本契約書締結 | ◎ | ◎ | 暫定発注書貰う | 納品物の範囲／知的財産権など共通認識をとっておく | ー | ● | ● | ●
|  |  | 個別契約書締結 | ◎ | ◎ | 契約の締結に時間がかかる、納品物の権利関係確認 |  | ー | ● | ● | ●
2週間～1ヶ月 | 要件定義 | 全体 | コンテンツ検討 |  | ◎ |  |  | プランナー人件費 | ● | ● | ●
|  | イベント | 業務運用フロー |  | ◎ | イベント自体の運用含む |  |  | ● | ● | ▲
|  |  | 現地インフラ要件 | ◎ | ◎ | 開催場所・日時 |  |  | ● | ● | ▲
|  |  | プライバシー/セキュリティ要件 | ◎ | ◎ |  | 個人情報範囲の解釈の違い |  | ● | ● | ▲
|  |  | イベント感染対策 | ◎ | ◎ |  |  |  | ● | ● | ▲
|  |  | PR要件 | ◎ | ◎ | 目標来場者数等 |  |  | ● | ● | ▲
|  | デバイス（デザイン） | レギュレーション確認 | ◎ | ◎ |  |  | ディレクター人件費 | ● | ▲ | ● | ●
|  |  | 情報構造・ナビゲーション検討 |  | ◎ |  |  |  | ● | ▲ | ● | ●
|  |  | 画面要素・構成 |  | ◎ |  |  |  | ● | ▲ | ● | ●
|  |  | デザイン方向性・コンセプト・トンマナ検討 |  | ◎ |  |  | アートディレクター人件費 | ● | ▲ | ● | ●
|  |  | 基本デザイン |  | ◎ |  |  | デザイナー人件費 | ● | ▲ | ● | ●
|  | デバイス（実装） | レギュレーション確認 | ◎ | ◎ |  |  | ディレクター人件費 | ● | ▲ | ● |  | ●
|  |  | 導入システム選定 |  | ◎ |  |  | テクニカルディレクター人件費 | ● | ▲ | ● |  | ●
1ヶ月～1.5ヶ月 | 設計 | イベント | 制作推進体制 | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ●
|  |  | 運用マニュアル策定 | ◎ | ◎ | 実施スケジュール |  |  |  | ●
1ヶ月～1.5ヶ月 |  | デバイス（デザイン） | UI・インタラクション検討 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ●
|  |  | 筐体・造形デザイン |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ●
|  |  | 画面デザイン |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ●
|  |  | デザインモジュール（デザインシステム設計） |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ●
|  |  | UIデザイン制作 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ●
|  |  | 筐体・造形デザイン |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ●
|  | デバイス（実装） | モックアップ開発 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ |  | ●
|  |  | 仮素材デモ |  | ◎ | [5 empty] | ▲ |  | ●
|  | 修正見積 |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ● | ● | ●
1ヶ月～1.5ヶ月 | 制作・開発 | イベント | スタッフ・導線・保険等 |  | ◎ |  | スタッフの配置数、中止の際の補償確認 |  |  | ●
1ヶ月～1.5ヶ月 |  | デバイス（素材制作） | 撮影／編集 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ●
|  |  | BGM／SE制作 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ●
|  |  | 3DCG制作 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ●
|  |  | イラストレーション制作 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ●
|  |  | アニメーション制作 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ●
|  |  | コピーライティング |  | ◎ | [5 empty] | ▲
|  | デバイス（デザイン） | KVデザイン制作 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ● |  | ●
|  |  | デザイン制作 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ | ● |  | ●
|  | デバイス（実装） | ハードウエア開発 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ |  | ● |  | ●
|  |  | ソフトウエア開発 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ |  | ● |  |  | ●
1日～2日 | テスト | イベント（仮組 演出・動作承認） | デモンストレーション確認 | ◎ | ◎ |  | 仮組・デモが事前にできるのかどうか |  |  | ● | ▲ |  | ▲
|  |  | 仮組検証 | ◎ | ◎ |  | 修正スケジュールの確保ができるのかどうか |  |  | ● | ▲ |  | ▲
|  |  | ハンズオンデモ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ● | ▲ |  | ▲
※量産期間 |  | デバイス（量産） | 各種資材/パーツ制作 |  | ◎ | [5 empty] | ▲ |  | ▲ | ● | ●
|  |  | ハードウェア・デバイス |  | ◎ | [5 empty] | ▲ |  | ▲ | ● | ●
1日～2日 | 本番/実施 | イベント（設置・設営） | 機材搬入/運搬 |  | ◎ |  |  |  |  | ● | ▲
|  |  | 設営 |  | ◎ | 安全対策・施工管理技士 |  |  |  | ● | ▲
|  |  | 現場調整 |  | ◎ |  |  |  |  | ● | ▲
1日～2日 |  | イベント（最終確認） | 本番立会い | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ● | ▲
|  |  | 各種オペレーション |  | ◎ |  |  |  |  | ● | ▲
|  |  | 機材メンテナンス |  | ◎ |  |  |  |  | ● | ▲
|  |  | サプライ交換 |  | ◎ |  |  |  |  | ● | ▲
|  |  | 監視/警備 |  | ◎ |  |  |  |  | ● | ▲
|  |  | リハーサル | ◎ | ◎ | 十分なリハーサル時間が確保できない |  |  |  | ● | ▲
期間中 |  | イベント（本番実施） | 運営 |  | ◎ | 安全面、タイムスケジュール管理 | 夜間警備、個人情報取得方法などが発生する可能性 |  |  | ● | ▲
|  |  | メディア対応 | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ▲
|  |  | PR／SNS／アワード用素材制作 | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ▲
|  | イベント（撤収） | 撤去/搬出 |  | ◎ | 撤収時間の確保（会場からの時間指定もあり得る） | 制作物の保管、管理、所有があいまいになる。 |  |  | ● | ▲
|  | 最終見積 |  | ◎ | ◎ | 直前変更の追加分 |  |  | ●
ー | 運用 | 運用 | レポーティング |  | ◎ |  |  | アナリスト人件費 |  | ●
ー |  | 更新 | コンテンツ更新 |  | ◎ |  |  | ディレクター人件費 |  |  | ●
ー |  | 管理・保管 | 造作物/機材保管 |  | ◎ |  | 瑕疵期間、無償・有償サポート期間をクライアントと協議する必要 |  |  | ●