## 映像
おおよその期間 | プロセス （フェイズ） （大項目） | プロセス （フェイズ） （中項目） | タスク | 発注者 | 制作者 | タスク詳細 | 起こりがちな事 | 留意すべきリスク | 納品物 （アウトプット） | ツール | オリエン項目 | 見積項目 （費目） | 人件費
１~２カ月 | 企画 | オリエンテーション | SOW（作業範囲記述書）策定 | ◎ | ◎ |  | 用途、期間、媒体などの使用条件が未定の場合あり。 | 実制作移行後の未更新 | SOW
|  |  | 機密保持誓約書 | ◎ | ◎ |  | 商品や素材の受け渡し方法、日時の確定。 | 社外への機密情報の持ち出し | 機密保持誓約書
|  | プランニング | 企画案 |  | ◎ |  | オリエンに準じた提案となっているか。もしくはオリエンでの制約が多く、提案の余地があまりない場合も。 | 権利関係 規制 コンプライアンス | 企画書 |  |  | 企画構成 企画脚色 キャスティング
|  |  | 企画コンテ作成 |  | ◎ |  | 過度なクオリティのコンテ、カンプになっていないか。モノクロ、カラーどちらかで費用は大きく変動。カラーの場合はタッチやトーンによっても工数も費用も変わってくる。 | 企画/音楽類似 実現可否 | 企画コンテ | illustrator, photoshop |  | コンテ カンプ デザイナー 出力
|  |  | ビデオコンテ作成 |  | ◎ |  | 可能な限り尺を決定し、既存の絵素材、音素材を流用する場合は、提案時に必ずエクスキューズ付きでプレビューすること。 | あくまでイメージのつもりが完成度を高めたあまりに実制作移行も進行や演出面においてビデオコンテに忠実にすべしとなってしまう | ビデオコンテ | premiere, aftereffects, fcp |  | 編集 MA 音楽サンプル
|  |  | イメージ映像 |  | ◎ |  | ビデオコンテ作成と同様の注意点とリスク。 | ビデオコンテ作成と同様の注意点とリスク | イメージ映像 | premiere, aftereffects, fcp
|  |  | スケジュール策定 |  | ◎ |  | 実制作移行後の承認フローと要する時間の想定。 |  | スケジュール表 | excel
|  |  | 概算見積 |  | ◎ |  | 実施が先延ばしになったにも関わらず、半年以上前の概算見積がそのままいかされ、一切の金額の変動の無いまま発注額となるケースもある。都度概算見積を提示する。 | コロナ対策およびキャンセルフィーなどのコスト 天気予備日のコスト 演出面におけるバッファコスト | 見積書 | excel |  | 企画諸費
|  | プレゼンテーション | 企画書 企画コンテ ビデオコンテ イメージ映像 制作スケジュール 概算見積 | ◎ | ◎ |  |  |  | 企画書
|  | 企画決定 | SOW更新 | ◎ | ◎ |  | オリエン時からの更新。 |  | SOW
|  |  | 仕様書 / 確認書 | ◎ | ◎ |  | オリエンでは不明確だった点の精緻化。 |  | 仕様書・確認書
１~３カ月 | 制作準備 | スタッフ編成・打合せ | ディレクター選定 | ○ | ◎ |  | 問合せの際、競合他社の過去実績や、協業パートーナーによって受諾の有無が変わる場合もある。 | ギャラ、制作費予算規模 | ショウリール | premiere, fcp |  | （制作人件費）
|  |  | その他スタッフ選定 |  | ◎ |  | ディレクターによる特定の指名スタッフの必要性。 |  | ポートフォリオ |  |  | （制作人件費）
|  |  | スケジュール更新 | ○ | ◎ |  | 企画フェイズ同様クライアント内部承認期間の確認。 |  | スケジュール表 | excel
|  |  | 第一次見積 | ◎ | ◎ |  | 最小見積金額の確定。 |  | 見積書 | excel
|  |  | 機密保持誓約書 |  | ◎ |  | このフェイズから参画した新規スタッフとの締結。
|  | 演出コンテ作成 | 演出コンテ | ○ | ◎ |  | 発注主はコンテを読めない方も多いので、可能な限りト書きなど丁寧な説明を心がける。 | 実現可否 | 演出コンテ | illustrator
|  |  | ビデオコンテ |  | ○ |  | ディレクター自身による演出を加えたビデオコンテとする。 |  |  | premiere, fcp
|  | 制作打合せ | メインスタッフ打合せ |  | ◎ |  | リアル対面かリモートか手法による進行。 最初にアジェンダを共有する。
|  |  | 音楽打合せ |  | ◎ | 既存曲タイアップ サンプル選曲 デモ音源制作 類似確認 | 企画提案時の情報共有 以降の提案手法の決定（サンプルかデモか） 使用契約条件の確定 | 類似チェック 契約諸条件 | サンプル/デモ音源
|  |  | キャスティング | ○ | ◎ | キャスティング発注 オーディション | Pマーク取得外部企業への委託発注。 使用契約条件の確定（特に期限/延長可否）。 クライアント提案は複数候補者の提示が必要か否か。 コロナ対策におけるダブルスタンバイの必要性。 | 契約違反 オーディション時のコロナ対策 個人情報管理 | 延長費事前見積 キャスティングシート オーディションビデオ | premiere, fcp |  | キャスティング（期限/延長費） オーディション 出演費（モデル、エキストラ、ナレーター）
|  |  | ロケハン |  | ◎ | 許可取り プレロケハン トイレ・控え室確保 駐車スペース 移動手段 | 業界の常識は世間の非常識であると常に考える 可能な範囲で許可書を取り交わす 残飯やゴミの持ち帰り ロケ地先との機密保持確認 警備発注の確認 | 近隣住民クレーム 映像内に映る地権者、一般人などからのクレーム | ロケハン写真 敷地図面 |  |  | コーディネーター 車両
|  |  | 撮影スタジオ調整 |  | ◎ | 大きさ（坪数・天高） 照明バトン有無 同録対応 水＆火使用対応 白ホリ有無 | 予約使用日の前後のスケジュールも確認 （前後の別件とのバッティング回避） | 本番翌日の予約
|  |  | プリビズ |  | ◎ | CG発注 |  |  | プリビズ | premiere, adftereffects |  | プリビズ
|  |  | オールスタッフ打合せ |  | ◎ | 機密保持誓約書 | 可能な限りポスプロスタッフの参加・同席 | 仕上げ納品までを見据えた対応、進行 |  |  |  | テスト撮影
|  |  | 機材選定 / 発注 |  | ◎ |  | 各外注先への発注期限の伝達/見積依頼 |  |  |  |  | 撮影機材、特機、照明機材、消耗品、フィルター
|  |  | 美術 / 衣装発注 / フィッティング |  | ◎ | フィッティング 料理 | 各外注先への発注期限の伝達/見積依頼 |  |  |  |  | 美術費、美術人件費、衣裳費、材料費
|  |  | 第二次見積 | ○ | ◎ |  | 第一次見積から変動がある場合は早めに作成
|  | 準備 | [9 empty] | 制作準備諸費
|  | 最終確認 | PPM | ◎ | ◎ |  | 撮影現場におけるコロナ対策協力依頼 香盤確定に伴う手配食事数の確定 香盤内容が現実的（作業時間など）かを確認 |  | PPMブック | excel, powerpoint, Illsutrator
|  |  | PPM見積 | ◎ | ◎ |  |  |  | PPM見積 | excel
|  | 制作内容・方針決定 | SOW確定 | ◎ | ○ |  |  |  | SOW
１日~２週間 | 制作 | 撮影 | スタジオ | ○ | ◎ |  |  | 同録可否、水＆火使用可否、白ホリ有無 | 香盤 地図 | excel, powerpoint, Illsutrator |  | スタジオレンタル費、空調費、電力費、スタジオ人件費、交通費、付帯施設利用料、宿泊費、解体撤収費
|  |  | オープンロケ・ロケセット | ○ | ◎ |  | ロケ地担当者より提示された条件外の作業への注意 | 近隣住民クレーム 映像内に映る地権者、一般人などからのクレーム | 香盤 地図 |  |  | ロケ地レンタル費、交通費、航空運賃、通信連絡費、宿泊費
|  |  | 天候予備・天候判断 | ○ | ◎ |  | 天候判断のタイミングの確認 | キャンセルフィー | 制作スケジュール表 | excel |  | 人件拘束費、機材拘束費
|  |  | 事前準備・美術建込・ アングルチェック・プレライト |  | ◎ |  | 撮影準備時での機材などのコスト追加の可否 作業時間延長による交通、宿泊の追加 |  | 制作スケジュール表 | excel |  | 人件拘束費、機材拘束費、スタジオ利用料
|  |  | 本番リモート確認 | ○ | ◎ |  | リモート機材の手配、操作の担当 |  |  | Zoom, Teams |  | リモート機材費、通信費
|  |  | 感染症対策・メディック手配・抗原検査 |  | ◎ |  | どの部署まで事前検査が必要か確認 | メディックに撮影参加人数を伝達出来ていなかったことによる対応の不備 |  |  |  | メディック人件費、消耗品購入費
|  |  | 車輌手配 |  | ◎ | [6 empty] | 車輌費
|  |  | 食事手配 |  | ◎ |  | 感染症対策の確認 |  |  |  |  | 撮影諸費
|  |  | 撮影保険 |  | ◎ |  | 危険撮影がある場合の追加保険 |  |  |  |  | 撮影保険
|  | CG制作 | デモCG / デモアニメーション |  | ◎ |  | 修正過多によるスケジュール確認 |  |  |  |  | デザイン費、制作人件費、機材使用料
|  | サウンドデザイン | デモ音源 | ○ | ◎ | [6 empty] | 音楽制作費
|  | データマネージメント | クローンデータ作成 |  | ◎ |  | 収録HDDの手配担当事前決定 収録素材内容確認 | 撮影部、DITが手配していると思い込み現場で急遽手配
|  |  | 編集用データ作成 |  | ◎
１~２カ月 | 仕上げ （ポスプロ） | オフライン編集 | カット表 |  | ○ | フォーマット事前共有 | デュレーション記載の必要性 | 必要以上の資料提供による戻し |  |  |  | 編集スタジオ費、エディター人件費
|  |  | ナレーターボイスサンプル |  | ◎
|  | オフライン試写 | 編集データ（EDL / XML） |  | ◎ |  | バックアップデータの作成 |  | カット表
|  |  | 撮影素材 |  | ◎ |  | バックアップデータの作成 |  | ナレーターボイスサンプル
|  |  | オフラインムービー | ○ | ◎
|  | カラーグレーディング |  |  | ◎ |  | 実商品、色見本との照合、トーン調整 |  |  |  |  | グレーディングスタジオ費、カラリスト人件費、アシスタント人件費
|  | オンライン編集 |  |  | ◎ | タイムスケジュールの共有と整理 プレビュー順などの整理 | 過去アーカイブなど必要素材を仕込み段階から揃える 文字要素などの誤字脱字の確認 クレジット情報の文言確認 | アーカイブ保存/管理 |  |  |  | 編集スタジオ費、エディター人件費、アシスタント人件費、データ変換費
|  | 音楽録音 |  |  | ◎ |  | 外部録音スタジオの進行は音楽プロダクションが行うため、制作プロダクションが領域を超えた進行をしてはならない |  |  |  |  | 音楽制作費
|  | MA | ナレーション録音 | ○ | ◎ |  | 朝一の収録は発声が困難のため極力避ける |  |  |  |  | ナレーションブース使用料
|  |  | ミックス |  | ◎ | 全ての音要素(音楽/SE/ナレーション)のレベル補正、ミックス作業、ミックスダウン | TVCMの場合は放送基準値（ラウドネス） |  |  |  |  | MAスタジオ費、ミキサー人件費、アシスタント人件費、SE制作費
|  | 初号試写 | 初号原版 |  | ◎ | ProRes422HQ収録 |  |  | カット表
|  |  | 初号サブマスター |  | ◎
|  |  | 事後見積 |  | ◎ |  |  |  | 事後見積
|  |  | 実行精算 |  | ◎
１日~１週間 | 搬入 / 納品 | エンコード | 納品形態 / 媒体仕様書確認 | ◎ | ◎ |  | OOHなど媒体によって細かく仕様が異なるため、必ず入稿先媒体側から仕様書を手配すること。
|  |  | 搬入サポート作業 | ○ | △ |  | オンライン送稿業社確認。
|  |  | 制作費外オプション作業見積 | ○ | ○ |  | オンライン送稿時、制作会社の作業範囲の確認。 |  | 制作費外オプション作業見積 |  |  | 制作費外オプション作業見積
|  | 納品 |  |  | ◎
１~２カ月 | 管理 | 管理 | 素材保管 | ○ | ○ | 1年 | 期限・管理義務責任所在・費用（見積形状）
|  |  | 原版保管 | ○ | ◎ | 2年 | 期限・管理義務責任所在・費用（見積形状）
|  |  | 権利処理 | ○ | ◎ |  | 契約外媒体、期間使用に注意。 契約期間終了１ヶ月前に延長可否確認。 契約延長費事前見積の提出。 | 契約外無断使用による追加請求。 | 契約延長費事前見積
|  |  | 諸見積 | ○ | ◎