## 大規模サイト・ECサイト
おおよその期間 | プロセス （フェイズ） （大項目） | プロセス （フェイズ） （中項目） | タスク | 発注者 | 制作者 | オプション | タスク詳細 | 起こりがちな事 | 留意すべきリスク | 納品物 （アウトプット） |  |  |  | 人件費 | [6 empty] | ツール | オリエン項目
[11 empty] | ストプラ | プランナー | プロジェクト マネージャー | プロデューサー | ディレクター | デザイナー | システム エンジニア | フロントエンド エンジニア | バックエンド エンジニア | 事前確認事項 |  |  | 見積項目 （費目）
1〜2ヶ月 | オリエン・提案 | オリエンテーション | オリエンシート作成 | ◎ | ○ |  |  | プロジェクトの目的、目標が社内で共有されていない。合意が取れていない。 |  | オリエンシート 提案依頼書（ＲＦＰ）
|  |  | オリエン対象パートナー選定 | ◎ |  |  | 対象となる開発ライセンスの確認 | 声がけするパートナー数が多すぎて評価する方も大変。 | 各社のケーパビリティ確認不足。
|  |  | 秘密保持契約書（NDA）締結 | ◎ | ◎ |  |  |  |  | 秘密保持契約書
|  |  | オリエン実施 | ◎ |  |  | オリエンテーション | そもそもの課題にずれがある。（手段と目的が置き換わっているなど） オリエンがガチガチすぎて提案の余地がない。 | スケジュール感に無理がある。
|  |  | QA実施 |  | ◎ |  |  |  |  | ヒアリングシート
|  | プレゼンテーション | 提案書作成 |  | ◎ |  |  |  | 不採用時の提案書の取り扱い。 | 提案書
|  |  | 概算見積もり（費用感の確認含む） |  | ◎ |  |  |  | 要件が見えないため費用算出ができない。 | 見積書・SOW
|  |  | プレゼンテーション実施 | ○ | ◎ |  |  | プレゼン時間が短すぎる。 プレゼンメンバーと実行メンバーが異なる。
|  | パートナー選定 | プレゼンテーション評価 | ◎ |  |  |  | 評価軸が曖昧のまま評価が進む。 定量評価のみで点数に差が出ない。
|  |  | 選定パートナー決定・連絡 | ◎ |  |  |  | 決定後、社内稟議が下りず失注。
0.5〜1ヶ月 | 契約 | 契約 | 基本契約書締結 | ◎ | ◎ |  |  |  |  | 基本契約書
|  |  | 概算見積り確認（プロジェクト計画・戦略） | ◎ | ◎ |  |  | 見積にも工数がかかることを事業側が認識していない。 見積書に記載された見積り期限が過ぎてしまう。（事後に発覚） |  | 見積書
|  |  | 個別契約書締結（プロジェクト計画・戦略） | ◎ | ◎ |  |  |  |  | 個別契約書 発注書
0.5〜1.5ヶ月 | プロジェクト計画・SOW | 計画 | WBS・ガントチャート作成 | ◎ | ◎ |  | タスクの詳細化 タスク毎の期間設定 クリティカルマイルストン設定 （納品日、公開日等の設定） | 検収の期間が想定より長く、受け渡しのタイミングが前倒しになる。 | 発注者側にWBSとガントチャートを精緻化できるPMが不在。 プロジェクトバッファが無い。 | WBS・ガントチャート |  |  | ● | ● | ●
|  |  | プロジェクト体制明確化 | ◎ | ◎ |  |  | 発注者側のPMが決まっていない。 | WEBサイトを運用する専任の部署がない。 | 体制表 |  |  | ● | ● | ●
|  |  | プロジェクト利用ツール明確化 | ◎ | ◎ | [7 empty] | ● | ● | ●
|  |  | プロジェクト計画書作成 | ◎ | ◎ |  | 目的・ゴールの明確化 ファーズとタスク・アウトプット確認 体制表 プロジェクトルール策定 想定成果物の決定 リスク管理方針の決定 品質管理方針の決定 課題管理方針の決定 コミュニケーションルール 会議体（定例の有無など）決定 | 他部門にわたるためキックオフまでの調整が大変。 | 適正なプロジェクトスケジュールに調整できない。 | プロジェクト計画書 |  |  | ● | ● | ●
|  | 現状把握 | 必要事項インプット | ◎ | ○ |  | 発注者→受注者へのインプット 事業戦略 マーケティング方針 現状サイトの分析結果 全体像の把握 など | 担当者が変わってしまい、経緯を把握している人がいない。 | アクセス分析やヒューリスティック分析など、サイトの現状把握・問題の洗い出しを発注者or制作会社側のどちらで実施するのか、曖昧なままキックオフしてしまう。 |  |  |  | ● | ● | ●
|  |  | 既存マニュアル、ガイドライン確認 | ○ | ◎ |  | ガイドライン有無の確認 ガイドラインの提供・内容把握 | [5 empty] | ● | ● | ● | ▲ | ▲
|  | キックオフ | キックオフミーティング | ◎ | ◎ |  | WBS・ガントチャート読み合わせ プロジェクト計画書読み合わせ メンバーのプロジェクトへの期待共有 |  |  |  | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ●
3〜6ヶ月 | 戦略・施策策定 | 戦略立案 | 調査／競合調査 | ◎ | ◎ | [5 empty] | ● |  | ▲ | ▲ | ▲
|  |  | 問題点抽出・整理 | ◎ | ◎ |  |  | マーケティング部門と事業部門などの問題意識が異なる。 |  |  | ● |  | ● | ● | ● | [5 empty] | オンラインホワイトボード ビデオコミュニケーションツール
|  |  | ペルソナ策定 | ◎ | ◎ |  | ターゲットユーザー設定 ニーズ・インサイト洗い出し | そのペルソナ居るのか？居ないのか？議論になってしまう。 | ターゲットと優先順位が決まらないままプロジェクトが進む。 | ペルソナ | ● |  | ● | ● | ●
|  |  | カスタマージャーニー作成 | ◎ | ◎ |  |  | カスタマージャーニーの活用方法が不明のまま作成する。 |  | カスタマージャーニーマップ | ● |  | ● | ● | ●
|  |  | コンセプトダイアグラム（ユーザーシナリオ）作成 | ◎ | ◎ |  |  |  |  | コンセプトダイアグラム | ● |  | ● | ● | ●
|  |  | ビジネス要件・制約事項整理 | ◎ | ◎ |  |  | KPI設定を根拠（データ等）が無いままに求められる。 |  | 戦略・施策定義書 | ● |  | ● | ● | ●
|  |  | 戦略方針・課題設定 | ◎ | ◎ |  |  |  |  | 戦略・施策定義書 | ● | ▲ | ● | ● | ●
|  |  | 戦略コンセプト設定 | ◎ | ◎ |  |  |  |  | 戦略・施策定義書 | ● |  | ● | ● | ●
|  |  | プロジェクトスコープ決定 | ◎ | ◎ |  |  |  | スコープと予算、スケジュールが合っていない。 | 戦略・施策定義書 | ● |  | ● | ● | ●
1〜3ヶ月 |  | 実施施策（企画）立案 | 企画書作成 | ○ | ◎ |  |  |  |  | 企画書 | ● | ● | ● | ▲ | ●
|  |  | 要求仕様書作成 | ◎ | ○ |  |  |  |  | 要求仕様書 |  |  | ● | ● | ●
|  |  | 見積り金額調整 | ◎ | ◎ |  |  |  | 当初のスコープより要件が膨らむ。 | 見積書 |  |  |  | ● | ●
|  |  | 個別契約書締結（要件定義） | ◎ | ◎ |  |  | 要件定義しないと概算見積しか出せない。 | [5 empty] | ●
3〜6ヶ月 | 要件定義 | フロントエンド | 新規コンテンツ検討 | ○ | ◎ |  | 詳細コンテンツ企画 コンテンツイメージ・構成作成 |  |  | コンテンツリスト |  |  | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● |  |  |  | miro, Figma, XD, Backlog, スプレッドシート
|  |  | 移行コンテンツ検討 | ○ | ◎ |  | コンテンツリスト作成（全量把握） 移行コンテンツ精査（ニュースなど過去何年分の記事を移行する必要があるか） ECの場合は商品点数の確認 | 古いページがレスポンシブ化されていない。 過去コンテンツの持ち主が分からず削除できるか判断できない。 商品が多すぎて移行に時間がかかりすぎる。 | 移行する全体像が分からないと移行コスト・工数が算出できない。（サイト内コンテンツリスト一覧を確認した上で、削除・ページの統廃合など決めるのに相当の時間がかかる。） ディレクトリーURL名の変更が予定される場合、旧URLから新URLへのリダイレクト対応を発注者or制作会社側のどちらで実施するのか決めておく必要がある。 過去ページのヘッダ・フッタ差し替えすると崩れ発生、JSなども動作保証できない。 移行コンテンツに個人情報が含まれる場合、除外して受け渡しを行う。 | 移行コンテンツリスト |  |  | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ●
|  |  | 情報構造・ナビゲーション検討 | ○ | ◎ |  |  |  |  | サイトマップ ディレクトリマップ |  |  | ▲ | ▲ | ● | ▲
|  |  | 画面要素・構成検討 | ○ | ◎ |  | W/F作成 | ワイヤーフレームだけでは判断できないクライアントが多い（デザイン見ないと）。 |  | ワイヤーフレーム |  |  | ▲ | ▲ | ● | ▲
|  |  | 機能要件検討 | ○ | ◎ |  | 必要機能洗い出し 各機能の詳細化 推奨環境定義 SEO対応 以下情報の支給or提案 ・メタ・タイトル設計 ・その他（ALT,表示速度、サイトマップxml、リンク） |  |  | 機能要件リスト ワイヤーフレーム |  |  | ▲ | ▲ | ● |  | ●
|  |  | デザイン方向性・コンセプト・トンマナ検討 | ○ | ◎ |  |  |  |  | デザイン定義書 ムードボード |  | ● | ▲ | ▲ | ●
|  |  | 基本デザイン | ○ | ◎ |  | TOPページデザイン 共通パーツデザイン（ヘッダ、フッタ、ナビゲーション等） カテゴリTOPデザイン 主要詳細ページデザイン | 担当者はOKしたが、上役がNGを出す。 デザイン開始後に構成の変更が入る。 | デザインの方向性を検討しないまま、デザインが進み、合意するポイントが見えない。 | デザインデータ デザインモックアップ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ●
|  | バックエンド | 業務運用フロー把握・整理 | ○ | ◎ |  |  |  | ECの場合は商品管理、顧客管理、倉庫管理など役割が多岐にわたるため調整が必要。 | 業務フロー |  |  | ● |  | ● |  | ▲
|  |  | 機能要件検討 | ○ | ◎ |  | 各種機能要件の洗い出し（機能表作成） 機能に対するフィジビリティ検討 （ECサイト：送料、決済機能など） | [5 empty] | ● |  | ●
|  |  | 導入システム選定（CMS、SaaSなど） | ○ | ◎ |  |  |  |  | システム機能比較書 |  |  | ● |  | ● |  |  | ▲ | ▲
|  |  | 導入ミドルウェア検討 | ○ | ◎ | [7 empty] | ● |  | ● |  |  | ▲ | ▲
|  |  | 外部システム連携検討（サイト解析、全文検索エンジン、チャットサービス、店舗案内、ECカート、MAツールなど） |  |  |  |  | シナリオ設計や実行計画策定などの運用体制があいまいなまま親会社やグローバルの意向でMAツールを導入してしまう。 | 外部連携のサービスによっては追加費用が掛かる場合がある。 |  |  |  | ● |  | ▲ |  | ●
|  |  | 管理画面フロー・画面検討 | ○ | ◎ |  |  |  |  | ワイヤーフレーム |  |  | ● |  | ● | ▲
|  |  | ドメイン検討 | ○ | ◎ |  |  | ドメイン管理の会社がわからず、DNS変更でバタつくことあり。 |  |  |  |  | ● | ▲ | ●
|  |  | インフラ要件検討 | ○ | ◎ |  |  |  |  | インフラ構成案 |  |  | ● | ▲ | ●
|  |  | サーバ保守ベンダー選定 | ○ | ◎ | [7 empty] | ● | ● | ▲
|  |  | セキュリティ要件検討 | ○ | ◎ | [7 empty] | ● | ● | ▲
|  | 全体 | 実施スコープ最終決定 | ◎ | ◎ |  |  |  | スコープを定めるが、デザインや実装を進めていった段階で追加要望が発生する。 | 要件定義書・SOW |  |  | ▲ | ▲ | ▲
|  |  | 見積り金額調整 | ◎ | ◎ | [8 empty] | ● | ▲
|  |  | 個別契約書締結 | ◎ | ◎ |  |  |  |  | 個別契約書 |  |  |  | ● | ▲
1〜3ヶ月 | 設計 | デザイン | デザインモジュール設計 | ○ | ◎ |  | 共通パーツ・モジュール デザインテンプレート化 |  |  | 画面設計書 | [5 empty] | ● |  |  |  |  | miro, Figma, XD, Backlog, スプレッドシート
|  |  | UI・インタラクション検討 | ○ | ◎ | [10 empty] | ●
|  | フロントエンド | プロトタイピング | ○ | ◎ |  |  |  | UIフィジビリティチェック | モックアップ | [6 empty] | ▲ | ●
|  |  | HTMLクラス設計 |  | ◎ |  |  |  | ウェブアクセシビリティの観点をどこまで実装するかを取り決めずに進めてしまう。（どのレベルの対応までをサイトに実装するのか。） | フロントエンド実装設計書 | [6 empty] | ● | ▲
|  |  | JSクラス設計 |  | ◎ |  |  |  | セキュリティリスク | [7 empty] | ● | ▲
|  |  | パーツモジュール設計 |  | ◎ |  |  |  |  | モジュール一覧 | [6 empty] | ● | ▲
|  |  | SEO設計 |  | ◎ |  | コンテンツエリアに使用するパーツのモジュール化（例：見出し、強調、フォントサイズ、行間、リスト、表組み、画像・動画表示等） | 初期開発にSEO対策をすれば、運用では必要ないと思っていることがある。開発時のSEOは最低限なタグ系であることを説明しておく。 |  | SEO設計書 |  | ● |  |  | ● |  |  | ●
|  | バックエンド | URL設計 |  | ◎ |  | URL、パラメーター設計 |  | URLが変更になる際にリダイレクトリストを誰が作成するのか明確にしておく。 | 機能設計書 | [6 empty] | ● | ▲ | ●
|  |  | データ構造設計 |  | ◎ |  | ER図 テーブル設計 |  |  | 機能設計書 | [6 empty] | ● | ▲ | ●
|  |  | ロジック設計 |  | ◎ |  | 正常系 異常系（エラーメッセージ設計） |  |  | 機能設計書 | [6 empty] | ● | ▲ | ●
|  |  | 導入システム設計 |  | ◎ |  | API設計 | [9 empty] | ● | ▲ | ●
|  |  | 連携システム設計 |  | ◎ |  | 連携方法 データフォーマット |  |  | API仕様書 | [6 empty] | ● | ▲ | ●
|  |  | インフラ構成設計 |  | ◎ |  |  | オーバースペックのインフラを選定しているケースが多い。 | サイト負荷が想定できない。 | システム構成図 サーバ構成 データベース設計書 | [6 empty] | ● | ▲ | ●
|  | テスト | テスト設計 |  | ◎ |  |  |  |  | テスト計画書 | [6 empty] | ● | ● | ●
|  | 全体 | ガイドライン策定 |  | ◎ |  |  |  |  | 制作ガイドライン（デザイン、コーディング、テキスト） |  |  | ● |  | ● | ● |  | ● | ▲
|  | 運用 | 運用設計 |  | ◎ |  |  |  | 効率のよい運用方法を決めなければ、依頼の都度、想定以上のコストが発生してしまう。 | 運用設計書 事務局マニュアル |  |  |  |  | ● | ● | ▲ | ● | ▲
サーバ構成（冗長性） 負荷分散 障害通知 バックアップ
3〜12ヶ月 | 制作・開発 | コンテンツ制作 （記事・商品） | 撮影準備 | ○ | ◎ |  | 香盤作成、撮影許可取り、キャスティング等各種手配 | スタジオ撮影が必須になる商品もある。 （食品やアクセサリーなど） | [5 empty] | ▲ | ●
|  |  | 撮影/編集/リタッチ | ◯ | ◎ |  |  |  | 掲載する商品画像の点数を確認 取りこぼしがないか 撮影やリタッチされたデータ素材の版権が発注者側か制作会社側かを確認しておく必要がある。制作会社側の場合、素材を別で使用した場合に都度確認や費用発生の可能性がある。 | 撮影写真 |  |  |  |  | ●
|  |  | イラスト作成 | [5 empty] | 二次使用の際には追加コストがかかる。 | イラストレーション
|  |  | 原稿・コピー作成・ライティング | ◎ | ◎ |  | 表記ルールの統一 ECサイトの場合、商品詳細 |  | 表記ゆれはSEOにも影響を及ぼすことがある。 | テキスト |  |  |  |  | ●
|  | コンテンツ制作（動画） | 動画制作ワークフローによる | [6 empty] | 動画 |  |  |  |  | ●
|  | デザイン | ユニークページデザイン |  | ◎ |  |  | 商品画像などの素材提供が遅れてデザイン作業に影響する場合がある。 | [7 empty] | ●
|  |  | 素材制作 | ○ | ◎ |  | グラフィック、バナー、画像加工など |  | サイズ展開の種類を確認。 広告審査が入る場合はスケジュールの確認。 ストックフォトサービスや有料Webフォントサービス利用の場合、ルールを確認。 | [6 empty] | ● |  |  |  |  | XD,PhotoShop,Figma
|  | フロントエンド | フロントエンド実装 |  | ◎ |  | HTML、CSS、JS実装 各種ページ制作 外部サービス連携 単体テスト | 実装後にデザインの変更が入る。 |  | ソースコード | [7 empty] | ●
|  | バックエンド | サーバー構築 |  | ◎ |  | 旧コンテンツの移行？ ミドルウェアのインストール ソフトウェアのインストール サーバー設定（SSL設定、Basic認証、DNS設定など） | [11 empty] | ●
|  |  | バックエンド開発 |  | ◎ |  | 開発、単体テスト 外部サービス連携 |  | 外部ソリューション会社との実装範囲に対する認識齟齬。 | ソースコード | [6 empty] | ● | ● | ●
|  |  | バッチ開発 |  | ◎ |  | 開発、単体テスト |  |  | プログラム | [6 empty] | ● | ● | ●
|  |  | CMS構築 |  | ◎ |  | CMSインストール CMS設定（URL設定、サイト名、SEOタグ、受付メールアドレスなど） | CMSへのデータ投入費用が見積から漏れがち。 | [8 empty] | ● |  | ●
|  | コンテンツ登録 | CMSからコンテンツ（商品）を登録 | ○ | ◎ |  | 手作業による登録 データによる一括登録 | ソース凍結後に更新が入り差分管理に手がかかる。 | [6 empty] | ▲ |  | ●
|  |  | コンテンツ（商品）移行 | ○ | ◎ |  | 旧データのダウンロード データの移行 | テストと本番で移行データが異なる場合がある。 | 本番と同じデータでリハーサルしておかないと本番移行時に失敗する可能性がある。 | [7 empty] | ●
|  | 文字校正・リンクチェック | 文字校正・リンクチェック実施 |  | ◎ |  | テスト計画 表示確認項目 | ドキュメントの更新が追いついておらず、マスターがマスターでないため校正にならない。 | [6 empty] | ●
|  |  | 修正 |  | ◎ | [10 empty] | ▲ |  | ●
1〜3ヶ月 | テスト | 単体表示テスト | テスト仕様書作成 |  | ◎ |  |  |  |  | テスト仕様書 |  |  |  |  | ● |  | ▲
|  |  | テスト実施 |  | ◎ |  | ブラウザチェック テキスト校正・表示チェック 動作検証 meta情報の確認 解析タグとログ取得の確認 アクセシビリティチェック |  |  | テスト結果報告書 |  |  |  |  | ●
|  |  | デバッグ |  | ◎ |  | 修正作業 | [10 empty] | ● | ●
|  | 結合テスト | テスト仕様書作成 |  | ◎ |  | テスト計画 表示確認項目 動作確認項目 |  |  | テスト仕様書 |  |  |  |  | ● |  | ▲
|  |  | テスト実施 |  | ◎ |  | サブシステム間の連携確認 外部システム連携確認 パフォーマンスチェック 異常系の確認 | 負荷テストを実施するも、メディア露出（TV等）情報が共有されず想定外のアクセスが集中してサーバダウン。 |  | テスト結果報告書 |  |  |  |  | ●
|  |  | デバッグ |  | ◎ |  | 修正作業 | [10 empty] | ● | ●
|  | 受入（検収）テスト | テスト仕様書作成 | ◎ | ○ |  | テスト計画 表示確認項目 動作確認項目 | 様々なユーザを想定したテストシナリオになっていない。 |  | テスト仕様書
|  |  | テスト実施 | ◎ |  |  | 本番環境を想定した全体的な動作確認 | テストに参加していない方から後からクレームが入る。 偉い方から「自分のPC（スマホ）で見れない！見れるようにしろ」と言われる。 | テスト段階で要件に対する認識違いを指摘される。（途中途中でレビューをおこなっているにもかかわらず。） PC，モバイルの動作保証環境についてコンセンサスを取らないことによるトラブル。（レガシー環境を必要とする関係者と調整する必要がある。） | テスト結果報告書
|  |  | デバッグ |  | ◎ |  | 修正作業 | [10 empty] | ● | ●
|  |  | セキュリティ診断 | ◎ | 〇 |  | プラットフォーム診断 アプリケーション診断 |  |  | 診断結果報告書
|  |  | デバッグ |  | ◎ |  | 修正作業 | セキュリティ診断に対する修正工数が抜けている場合がある。 | [9 empty] | ● | ●
1ヶ月 | 納品 | 納品物作成 | データ・資料納品 |  | ◎ |  | デザインファイル、コーディングファイル、マニュアル（CMS、コーディング）など | 費用に入っていないデザインデータを要求される場合がある。 | 発注者側の都合で納品タイミングがずれてしまい請求できない。（期またぎなど発生） | 納品データ 納品リスト 納品証明書 運用マニュアル |  |  |  |  | ●
|  | レクチャー | レクチャー資料作成・MTG実施 | ○ | ◎ |  | 関係者への操作説明 | [7 empty] | ●
0.5〜1ヶ月 | 公開 | 公開作業 |  | ○ | ◎ |  | 公開手順書作成 公開体制明確化 公開 公開後の確認 |  | 公開時間、公開作業場所による体制調整（夜中の公開作業や、現地（遠方）での公開作業など）。 | 公開手順書 |  |  |  |  | ●
|  | 本番確認 | [5 empty] | DNS切り替え後、浸透に時間がかかる。 タグが発火せずデータが取れていない。 | 本番環境でしか起きないトラブルが発生する場合がある。
|  | プロジェクト評価 | [8 empty] | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
|  | 請求処理 | [5 empty] | 瑕疵（契約不適合）対応期間の取り決めがあいまいで、いつまでも無料修正（もしくは更新）を要求されるケースがある。 |  | 完了報告書 最終見積書 請求書 受領書 |  |  |  |  | ●
- | 運用 | 運用 | レポーティング | ○ | ◎ |  | アクセス解析 サイト改善案 |  |  | アクセスレポート |  |  |  |  | ●
|  |  | 機能改善 | ◯ | ◎ |  | プログラム改修 モジュールバージョンアップ | [7 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ●
|  | 更新 | コンテンツ更新 |  | ◎ |  | ニュース更新 リリース掲載 会社情報の更新 | データの保管期間を決めていないと、何年後も対応が可能と勘違いされるケースがある。 |  | 運用費／都度見積 |  |  |  |  | ●
|  | 保守 | システム・サーバー保守 |  | ◎ |  | 脆弱性対応 バージョンアップ | 保守契約の内容を取り違えていて、すべての対応を保守内で行ってくれると勘違いされるケースがある。 | サーバ、ドメイン、SSLの費用（月間／年間）に加えてミドルウェアのアップデート、サーバリプレースをスケジュール化し、予算想定しておく必要がある。 | [5 empty] | ▲ |  |  |  | ●
Note on H19: 内容精査 -Yuya Hirose
Note on H44: 紫は機能検討の内容？ -Junya Abe
Note on D79: 設計フェーズでやっているので削除？ -Junya Abe
Note on D97: 被っているので削除してもよいでしょうか？ -松田成正