## グラフィック
おおよその期間 | プロセス （フェイズ） （大項目） | プロセス （フェイズ） （中項目） | タスク | 発注者 | 制作者 | タスク詳細 | 起こりがちな事 | 留意すべきリスク | 納品物 （アウトプット） | ツール | オリエン項目 | 見積項目 （費目） | 人件費
１カ月 | 企画 | オリエンテーション |  | ◎ | ○ |  | ターゲットや目的は明文化されてはいるが、用途、期間、媒体などの使用条件がグレーの場合が多々あり。 | 予算に応じた使用契約条件の確定
|  | 調査・分析 | リファレンス提案 |  | ◎
|  |  | 使用範囲確認 |  | ◎
|  |  | リーガルリサーチ |  | ◎ |  | 企画の類似チェック | 権利関係 規制 コンプライアンス |  |  |  | 企画構成 企画脚色 キャスティング
|  |  | 市場調査 |  | ◎
|  |  | レポーティング |  | ◎
|  |  | ヒアリング |  | ◎
|  | プランニング | コンセプト設計 |  | ◎
|  |  | カンプデザイン制作 |  | ◎ | スケッチ イラスト フッテージ選定 | 過度なクオリティになっていないか。 | 実現可否 | カンプ | photoshop, Illustrator |  | カンプ デザイナー 出力
|  |  | ラフコピー制作 |  | ◎
|  |  | 契約書締結 | ◎ | ◎
|  |  | 概算見積 | ◎ | ◎ |  |  | コロナ対策およびキャンセルフィーなどのコスト 天気予備日のコスト 演出面におけるバッファコスト |  | excel |  | 企画諸費
|  | プレゼンテーション | 企画書 キャッチコピー案 リードコピー案・ボディコピー案 カンプ 制作スケジュール 概算見積 | ◎ | ◎ |  |  |  | 企画書
|  | 企画決定 | 仕様書 / 確認書 | ◎ | ◎ |  | オリエンでは不明確だった点の精緻化 |  | 仕様書・確認書
１カ月 | 制作準備 | スタッフ編成 | フォトグラファー選定 |  | ◎ |  | 問合せの際、競合他社の過去実績や、協業パートーナーによって受諾の有無が変わる場合もある 可能な限り業界内での評判など事前リサーチ | ギャラ、制作費予算規模 |  |  |  | 会議費
|  |  | レタッチャー選定 |  | ○ |  | フォトグラファー指名が基本
|  |  | その他スタッフ選定 |  | ◎
|  |  | スケジュール更新 | ○ | ◎
|  |  | 第一次見積 | ◎ | ◎ |  | 最小見積金額の確定
|  | 制作打合せ | メインスタッフ打合せ |  | ◎ |  | リアル対面かリモートか手法による進行 最初にアジェンダを共有する
|  |  | キャスティング |  | ◎ | キャスティング発注 オーディション | AD、デザイナー、フォトグラファーの立会い | 契約諸条件 オーディション時のコロナ対策 個人情報管理 | キャスティングシート |  |  | キャスティング オーディション （出演費）
|  |  | ロケハン |  | ◎ | 許可取り プレロケハン トイレ・控え室確保 駐車スペース 移動手段 | 業界の常識は世間の非常識であると常に考える 可能な範囲で許可書を取り交わす 残飯やゴミの持ち帰り | 近隣住民クレーム | ロケハン写真 敷地図面 |  |  | コーディネーター 車両 （ロケ地レンタル費）
|  |  | 撮影スタジオ調整 |  | ◎ | 大きさ（坪数・天高） 保有照明機材 水＆火使用対応 白ホリ有無 | 予約使用日の前後のスケジュールも確認（前後の別件とのバッティング回避）
|  |  | カンプデザイン制作 | ○ | ◎ | スケッチ イラスト フッテージ選定 |  |  |  | photoshop, Illustrator
|  |  | 美術 / 衣装発注 / フィッティング |  | ◎ |  | 各外注先への発注期限の伝達/見積依頼
|  | 準備 |  |  | ◎ | [6 empty] | 制作準備諸費
|  | 最終確認 | PPM | ◎ | ◎ |  | 撮影現場におけるコロナ対策協力依頼 香盤確定に伴う手配食事数の確定 | 実現可否 | P.P.M.ブック | excel, powerpoint, Illsutrator
|  |  | 第二次・PPM見積 | ◎ | ◎ |  |  |  |  | excel
|  | 制作内容・方針決定 |  | ◎ | ○
１~２カ月 | 制作 | 撮影 | スタジオ | ○ | ◎ |  |  | 水＆火使用可否、白ホリ有無 | 香盤 地図 | excel, powerpoint, Illsutrator |  | スタジオレンタル費、空調費、電力費、スタジオ人件費、交通費、付帯施設利用料、宿泊費、解体撤収費
|  |  | オープンロケ・ロケセット | ○ | ◎ |  |  | 近隣への許可 | 香盤 地図 |  |  | ロケ地レンタル費、交通費、航空運賃、通信連絡費、宿泊費
|  |  | 天候予備・天候判断 | ○ | ◎ |  |  | キャンセルフィー | 制作スケジュール表 | excel |  | 人件拘束費、機材拘束費
|  |  | 事前準備・美術建込・テスト撮影 |  | ◎ |  |  |  | 制作スケジュール表 | excel |  | 人件拘束費、機材拘束費、スタジオ利用料
|  |  | 本番リモート確認 | ○ | ◎ |  |  |  |  | Zoom, Teams |  | リモート機材費、通信費
|  |  | 感染症対策・メディック手配・抗原検査 |  | ◎ |  |  | メディックに撮影参加人数を伝達出来ていなかったことによる対応の不備 |  |  |  | メディック人件費、消耗品購入費
|  |  | 車輌手配 |  | ◎ | [6 empty] | 車輌費
|  |  | 食事手配 |  | ◎ | [6 empty] | 撮影諸費
|  |  | 撮影保険 |  | ◎ | [6 empty] | 撮影保険
|  | CG制作 | CG制作 |  | ◎ | [6 empty] | デザイン費、制作人件費、機材使用料
|  |  | 実施見積① |  | ◎
|  | デザイン・コピー制作 | レタッチ | ◎ | ◎ |  | 関係各所（発注主・出演者）アプルーヴ |  |  |  |  | レタッチ費
|  |  | プルーフ出力 | ○ | ◎ | 必要部数確認 | [5 empty] | プルーフ出力費
|  |  | デザイン制作 |  | ◎
|  |  | コピー制作 |  | ◎
|  |  | 校正 | ◎ | ◎
|  |  | 特色 / 加工決定 |  | ◎
|  |  | 実施見積 |  | ◎ |  |  |  | 事後見積
|  | 初稿提出 |  |  | ◎
|  | 修正・再校 |  | ◎ | ◎
|  | 最終確認 |  | ◎ | ◎
部数や加工により変動 必要な場合のみ | 印刷 | 入稿 | 入稿データチェック |  | ◎ |  | 媒体や用紙によっては総インキ量の限界値がある
|  |  | 紙種類確定 |  | ◎
|  |  | 実施見積 | ◎ | ◎ |  |  |  | 事後見積
|  | 製版 |  |  | ◎
|  | 色校正 |  | ◎ | ◎
|  | 校了 |  | ◎ | ◎
|  | 印刷 |  |  | ◎
|  | 製本・加工 |  |  | ◎
|  | 納品 | 事後見積 | ◎ | ◎
１~２年 | 運用 | 管理・保管 |  |  | ○